## ผ02
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
..................................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 |  |  |  |  | แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 ข้อ 27 แล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2559 ข้อ 26 จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
( นายอนุวัฒน์ ภูพวก )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
-4-
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ | [14 empty] | ผด. 02
แผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.2 | -ก่อสร้างลูกรัง(สายนานายทองรัตน์ | 304000 | ม.2 | กองช่าง
|  | ชมภูพื้น - นานายเฮียง สายเสมา ) | ( อบต.)
ผิวจราจรหินลูกรังบดอัดกว้าง 4 ม.
ยาว 557 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
ปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า
222.80 ลบ.ม.
2 | โครงการขยายไหล่ทางบ้านบุตร | -ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | 146000 | ม.4 | กองช่าง
| ม.4 | ช่วงบ้านนายสัมฤทธิ์ หมื่นสุข - | ( อบต.)
บ้านนายขาร ศรีเสริม กว้างข้างละ
0.50 เมตร ยาวรวม 2 ข้าง
481.40 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.70 ตร.ม.
-5-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | โครงการวางท่อระบายน้ำแบบ | - วางท่อระบายน้ำแบบครึ่งซีก | 269000 | ม.5 | กองช่าง
| ผ่าซีกบ้านทุ่ง ม.5 | ช่วงที่ 1 จากบ้านนายบุญมี ชูชื่น- | ( อบต.)
บ้านนางอ้อยใจ สุรวิทย์
วางท่อผ่าซีกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร จำนวน 188 ท่อน
ท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 เมตร (มอก. ชั้น 3 )
จำนวน 49 ท่อน
ช่วงที่ 2 จากบ้านนางปัน สิงห์สาย-
บ้านนางยิ่ม อริพงษ์ วางท่อผ่าซีก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
จำนวน 187 ท่อน ท่อระบายน้ำ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร
(มอก. ชั้น 3 ) จำนวน 51 ท่อน
4 | โครงการวางท่อลำห้วยคำ | - วางท่อลำห้วยคำ(นานางสำราญ | 168000 | ม.2 | กองช่าง
| บ้านแดงหม้อ ม. 2 | บัวภา) วางท่อระบายน้ำ คสล. | ( อบต.)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
จำนวน 6 ท่อน พร้อมทำกำแพง
คสล.
-6-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก | - ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านบุตร ม.3 | 364000 | ม.3 | กองช่าง
| บ้านบุตร ม.3 | ผิวจราจรหินคลุกเกรดบดอัดกว้าง | ( อบต.)
4 เมตร ยาว 690 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อย
กว่า 276 ลบ.ม.
(สายจากคลองส่งน้ำ -ท่ากกเผิ่ง )
6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง | - ปรับปรุงถนนลูกรังบ้านแดงหม้อ | 485000 | ม.1 | กองช่าง
| บ้านแดงหม้อ ม. 1 | ม. 1(สายกลางทุ่งนาจากนา | ( อบต.)
นายทองรัตน์ ชมภูพื้น - นานางอรัญ
พงษ์ศาสตร์ ) ผิวจราจรหินลูกรังเกรด
บดอัดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,088 ม.
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า 435.20 ลบ.ม.
7 | โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ | - ปรับปรุงรางระบายน้ำ ม.6 | 391000 | ม. 6 | กองช่าง
| บ้านทุ่ง ม. 6 | (จากบ้านนายสำรอง ชูชื่น - | ( อบต.)
บ้านนายสุบรรณ ศรีเสริม )
- ฝาตระแกรงเหล็กขนาด 0.37X
1 เมตร ยาวรวม 252.80 เมตร
-7-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- ปรับระดับท้องรางระบายน้ำ
- งานท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 เมตร(มอก.ชั้น 3 )
จำนวน 35 ท่อน
8 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม | - ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างภายใน | 20000 | ม.1-6 | กองช่าง
| ไฟฟ้าส่องสว่าง | หมู่บ้าน | ( อบต.)
-4-
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทย | - ขุดลอกผักตบชวาบริเวณหนอง | 30000 | ม.2,ม.3 | สำนักปลัด
| เป็นสุข | อีเลิงบ้านแดงหม้อ / กุดวังเมือง | ( อบต.)
บ้านบุตร/ลำห้วยคำบริเวณ
วังสามแฮด
-8-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด | - กิจกรรมปรับปรุงสวนยางพารา | 25000 | อบต. | สำนักปลัด
| เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล | - กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรอื่น | ( อบต.) | แดงหม้อ
แดงหม้อ
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมการทำขนมไทย | - จัดกิจกรรมส่งเสริมการทำขนมไทย | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | ให้กับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน | ( อบต.) | แดงหม้อ
ประชาชนทั่วไป จำนวน 1 รุ่น
30 คน
-9-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม
1. แผนงานด้านสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรค | - จัดกิจกรรมรณรงค์ | 50000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ไข้เลือดออก | -จัดกิจกรรมป้องกันและควบคุม | อบต.
2 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคน | - กิจกรรมสำรวจสัตว์ | 25000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | อบต.
-กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า
3 | โครงการควบคุมโรคขาดสาร | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่ม | 20000 | อบต. | สำนักปลัด
| ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตน- | เป้าหมายหญิงมีครรภ์ หญิงหลัง | ( อบต.)
| ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | คลอด ประชาชนทั่วไป ตัวแทนร้าน
ค้า จำนวน 60 คน
4 | โครงการจัดบริการระบบแพทย์ | - กิจกรรมบริการประชาชน | 470000 | ต.แดงหม้อ | สำนักปลัด
| ฉุกเฉิน 1669 | พื้นที่ตำบลแดงหม้อ/นาคำใหญ่ | ( อบต.) | ต.นาคำใหญ่
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้
-10-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 30000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| 3 กลุ่มวัยห่างไกลยาเสพติด | -กิจกรรมการออกกำลังกาย | ( อบต.)
(To Be Number One )
2. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่เกิน | 5083200 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ผู้สูงอายุ | วันที่ 10 ของทุกเดือน | ( อบต.)
2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | - จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการไม่เกิน | 1286400 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ผู้พิการ | วันที่ 10 ของทุกเดือน | ( อบต.)
3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ | -จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ไม่เกิน | 30000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ผู้ป่วยเอดส์ | วันที่ 10 ของทุกเดือน | ( อบต.)
-11-
3 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ | - แผนปราบปรามยาเสพติด | 20000 | จังหวัด | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายา | - แผนป้องกันยาเสพติด | ( อบต.) | อุบลฯ
| เสพติดจังหวัดอุบลราชธานี | - แผนบำบัดรักษา
2 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ | - แผนปราบปรามยาเสพติด | 10000 | อำเภอเขื่องใน | สำนักปลัด
| ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหายา | - แผนป้องกันยาเสพติด | ( อบต.)
| เสพติดอำเภอเขื่องใน | - แผนบำบัดรักษา
4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา | - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา | 80000 |  | กองการ
| เสพติด | เสพติด จำนวน 1 ครั้ง | ( อบต.) |  | ศึกษา
-12-
5. แผนรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรณรงค์และป้องกันการ | - กิจกรรมรณรงค์ | 60000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| ลดอุบัติเหตุทางถนน | - กิจกรรมตั้งจุดบริการประชาชน | (อบต.)
2 | โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัย | - กิจกรรมรณรงค์ | 7000 | อบต. | สำนักปลัด
| ฝ่ายพลเรือน | - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ | (อบต.) | แดงหม้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอินเตอร์เนตหมู่บ้าน | - จัดบริการอินเตอร์เนตหมู่บ้าน | 51000 | ม.1,2,3,5,6 | กอง
|  | จำนวน 5 จุด | ( อบต.) |  | การศึกษา
-13-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม ) | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้กับ | 634110 | ศพด. | กอง
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ/ทุ่ง | ( อบต.) | แดงหม้อ/ทุ่ง | การศึกษา
|  | - จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ให้กับ |  | รร. แดงหม้อ
|  | โรงเรียนบ้านแดงหม้อ /ทุ่ง/บุตร |  | บุตร/ทุ่ง
3 | โครงการอาหารกลางวันศูนย์- | - สนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน | 406700 | ศพด. | กอง
| พัฒนาเด็กเล็ก | ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ | ( อบต.) | แดงหม้อ/ทุ่ง | การศึกษา
บ้านทุ่ง จำนวน 245 วัน
จำนวน 83 คน
4 | โครงการอาหารกลางวัน | - สนับสนุนกิจกรรมอาหารกลางวัน | 940000 | รร. แดงหม้อ | กอง
| โรงเรียนบ้านแดงหม้อ/บุตร/ทุ่ง | ให้กับโรงเรียนบ้านแดงหม้อ/บุตร/ | ( อบต.) | บุตร/ทุ่ง | การศึกษา
ทุ่ง จำนวน 200 วัน
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | - เพื่อจัดซื้อสื่อพัฒนาการเรียนการ | 141100 | ศพด. | กอง
| บริหารสถานศึกษา ( รายหัว) | สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ/ | ( อบต. ) | แดงหม้อ/ทุ่ง | การศึกษา
ทุ่ง
-14-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | - ค่าหนังสือเรียน ( 3-5 ปี ) | 79100 | ศพด. | กอง
| บริหารสถานศึกษา | - ค่าอุปกรณ์การเรียน (3-5 ปี ) | ( อบต. ) | แดงหม้อ/ทุ่ง | การศึกษา
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน (3-5 ปี )
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (3-5 ปี )
จำนวน 1,130 บาท/คน )
7 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก | 60000 | อบต. | กอง
|  | - จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการ | ( อบต. ) | แดงหม้อ | การศึกษา
8 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา | - จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ | 10000 | อบต. | กอง
| เด็กเล็ก | พัฒนาเด็กเล็กบ้านแดงหม้อ,ทุ่ง | ( อบต. ) | แดงหม้อ | การศึกษา
2 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งเสริมประเพณีไหล | - จัดกิจกรรมประกวดเรือไฟ | 40000 | บ้าน | กอง
| เรือไฟ | -กิจกรรมการแสดงของนักเรียน/ | ( อบต. ) | แดงหม้อ | การศึกษา
กลุ่มแม่บ้าน
-15-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการฝึกอบรมคุณธรรม | - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม | 60000 | วัด | กอง
| จริยธรรม | ให้กับ เด็ก เยาวชน ประชาชน | ( อบต. ) | แดงหม้อ | การศึกษา
พนักงาน ข้าราชการ คณะกรรมการ
ชุมชน จำนวน 260 คน
3 | โครงการส่งเสริมประเพณีจัดงาน | - กิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ | 60000 | อบต. | กอง
| วันสงกรานต์ | - กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | ( อบต. ) | แดงหม้อ | การศึกษา
- กิจกรรมการประกวดศิลปะ-
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
4 | โครงการอุดหนุนงานส่งเสริม | - สนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา | 20000 | เทศบาล | กอง
| ประเพณีแห่เทียนพรรษา | อำเภอเขื่องใน | ( อบต. ) | ตำบล | การศึกษา
เขื่องใน
5 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนงาน | - เพื่อสนับสนุนงานประเพณี งาน | 5000 | อำเภอ | กอง
| ประเพณี งานรัฐพิธี งานราชพิธี | รัฐพิธี งานราชพิธี | ( อบต. ) | เขื่องใน | การศึกษา
-16-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิม | - กิจกรรมทำบุญตักบาตร | 30000 | บ้านแดงหม้อ | สำนักปลัด
| พระเกียรติ | - กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ | (อบต.)
2 | โครงการปลูกแฝกเฉลิมพระเกียรติ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้ | 10000 | บ้านแดงหม้อ | สำนักปลัด
|  | -กิจกรรมปลูกแฝก บริเวณถนนดิน | (อบต.) | บ้านบุตร
|  | สร้างใหม่ /แหล่งน้ำสาธารณะ |  | บ้านทุ่ง
บริเวณหนองอีเลิง
3 | โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหาร | - กิจกรรมอบรมถอดบทเรียนการ | 15000 | ม.1-6 | สำนักปลัด
| จัดการขยะ | ดำเนินการการบริหารจัดการขยะ | ( อบต. )
ในรอบปีที่ผ่านมา กลุ่มเป้าหมาย
คณะกรรมการกองทุนขยะระดับ
หมู่บ้าน และสมาชิกกองทุนขยะ
จำนวน 130 คน
-17-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | - กิจกรรมปกปักทรัพยากรท้องถิ่น | 60000 | บ้านบุตร | สำนักปลัด
| อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | - กิจกรรมสำรวจทรัพยากรท้องถิ่น | (อบต. )
- กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร-
ท้องถิ่น
- กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น
- กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร-
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารองค์กร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการ | - ค่าลงทะเบียนผู้บริหาร สมาชิกสภา | 80000 | อบต.. | สำนักปลัด
| ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ | พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง | 50000 |  | กองคลัง
|  | ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ | 30000 |  | กองช่าง
|  |  | 30000 |  | กองการ
|  |  | 190000 |  | ศึกษา
(อบต. )
-18-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | โครงการซ่อมแซมทรัพย์สิน | - ซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.และ | 60000 | อบต. | สำนักปลัด
|  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20000 | ศูนย์ฯ | กองคลัง
|  |  | 50000 |  | กองช่าง
|  |  | 30000 |  | กองการ
|  |  | 160000 |  | ศึกษา
3 | โครงการจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ | - วัสดุสำนักงาน | 245000 |  | สำนักปลัด
|  | -วัสดุคอมพิวเตอร์ | 250000 |  | กองคลัง
|  | - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 65000 |  | กองช่าง
|  | -วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 25000 |  | กองการ
|  | - วัสดุเกษตร | 10000 |  | ศึกษา
|  | - วัสดุงานบ้านงานครัว | 20000
|  | - วัสดุก่อสร้าง | 100000
715000
|  | -ครุภัณฑ์สำนักงาน | 186300
|  | - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 32000
|  | - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 22800
|  | - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 109200
|  | - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 16500
366800
1081800
-19-
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | โครงการเลือกตั้งผู้บริหารและ | - อบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการ | 200000 | อบต. | สำนักปลัด
| สภาท้องถิ่น | เลือกตั้ง | ( อบต. ) | แดงหม้อ
- กิจกรรมการเลือกตั้ง
5 | โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ | - อบรมให้ความรู้ | 300000 | อบต. | สำนักปลัด
| งานขององค์การบริหารส่วนตำบล | - ศึกษาดูงาน | ( อบต. ) | แดงหม้อ
แดงหม้อ
6 | โครงการสนับสนุนการจัดงาน | - จัดกิจกรรมสนับสนุนงานนโยบาย | 30000 | อบต. | สำนักปลัด
| ตามนโยบายของรัฐ | ของรัฐ | ( อบต. ) | แดงหม้อ
7 | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ | - อุดหนุนเทศบาลตำบลเขื่องใน | 20000 | เทศบาล | สำนักปลัด
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน | ( อบต. ) | ตำบลเขื่องใน
2 แผนรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ | - กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก | 40000 | อบต. | สำนักปลัด
| ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัย | อปพร. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ | ( อบต. ) | แดงหม้อ
ฝ่ายพลเรือน

## ผ0.1
บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ |  |  |  |  | ผด. 01
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงหม้อ
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานที่ดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 8 | 16 | 2147000 | 16 | กองช่าง
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 1 | 2 | 30000 | 0.2 | สำนักปลัด
ชุมขน
รวม | 9 | 18 | 2177000 | 16.2
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 2 | 25000 | 0.18 | สำนักปลัด
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 1 | 2 | 20000 | 0.14 | สำนักปลัด
ชุมชน
รวม | 2 | 4 | 45000 | 0.32
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคม
3.1 แผนงานด้านสาธารณสุข | 5 | 10 | 595000 | 4.4 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานงบกลาง | 3 | 6 | 6399600 | 47 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 2 | 4 | 30000 | 0.2 | สำนักปลัด
ชุมชน
-2-
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานที่ดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณทั้งหมด
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ | 1 | 2 | 80000 | 0.6 | กองการศึกษา
3.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 2 | 4 | 67000 | 0.5 | สำนักปลัด
รวม | 13 | 27 | 7171600 | 53
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา | 8 | 16 | 2322010 | 17 | กองการศึกษา
4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ | 5 | 10 | 185000 | 1.4 | กองการศึกษา
รวม | 13 | 27 | 2507010 | 18.5
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ | 4 | 8 | 115000 | 0.9 | สำนักปลัด
ชุมชน
รวม | 4 | 8 | 115000 | 0.9
-3-
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการ | คิดเป็นร้อยละของ | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของ | หน่วยงานที่ดำเนินการ
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด | ( บาท ) | งบประมาณทั้งหมด
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านด้านการ |  |  |  |  | สำนักปลัด
เมืองและการบริหารองค์กร |  |  |  |  | กองคลัง
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 14 | 1991800 | 14.7 | กองช่าง
กองการศึกษา
6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน | 1 | 2 | 40000 | 0.3 | สำนักปลัด
รวม | 8 | 16 | 2031800 | 15
รวมทั้งสิ้น | 49 |  | 13515410